**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 04 марта 2022 года № 11 с. Бакуры**

**Об утверждении оценки эффективности муниципальной**

**программы Бакурского муниципального образования**

**за 2021 год «Развитие физкультуры и спорта в Бакурском муниципальном образовании на 2021 год»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Бакурского муниципального образования № 28 от 17 мая 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Бакурского муниципального образования за 2021 год «Развитие физкультуры и спорта в Бакурском муниципальном образовании на 2021 год», утвержденную постановлением от 01 декабря 2020 года № 40, согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бакурского

муниципального образования А.И. Котков

Приложение 1 к постановлению

администрации Бакурского

муниципального образования

№ 11 от 04 марта 2022 года

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Бакурского муниципального образования за 2021 год

«Развитие физкультуры и спорта в Бакурском

муниципальном образовании на 2021 год»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Бакурского муниципального образования № 28 от 17 мая 2016 года, администрация Бакурского муниципального образования проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Бакурского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

«Развитие физкультуры и спорта в Бакурском муниципальном образовании» за январь 2021 года – декабрь 2021 года (нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (руб.) | |
| План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие физкультуры и спорта в Бакурском муниципальном образовании на 2021 год» | 57000,00 | 57000,00 |
|  | Наименование мероприятий | Приобретение спортивного инвентаря | 57000,00 | 57000,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 57000/57000х100%=100%

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2021 год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2021 год выполнены на 100%. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы были достигнуты высокие показатели, успешно выполнена значительная часть основных задач программы: увеличивается охват населения Бакурского муниципального образования, занимающихся спортом, повышается уровень мастерства спортсменов, улучшаются результаты их выступлений на соревнованиях.